## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Тверьгорэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2023г.№ 541-нп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
2.4 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС 110/10 кВ "ХБК" фидер 19 - РП-36 фидер 7(1) (инв. №550384), кабельной линии 10 кВ ПС 110/10 кВ "ХБК" фидер 47 - РП-36 фидер 8(1) (инв. №550383) Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | O_AOTGE3 | 1.8667 | 2.1651 | 1.8667 | 2.1651 | 2.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1651 | 0 | 1.8667 | 2.1651 | 0 | 0
2.7 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-52 — ТП-220 (кад. №69:40:0000000:3566) Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | O_AOTGE4 | 2.9786 | 3.4547 | 0 | 0 | 3.4547 | 3.4547 | 0 | 0 | 0 | 3.4547 | 0 | 0 | 3.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
6.9 | Приобретение специализированной автотранспортной техники в лизинг | N_AOTGE16 | 59.8178 | 59.8178 | 29.6096 | 29.6096 | 59.8178 | 30.2082 | 0 | 11.7462 | 0 | 18.462 | 0 | 0 | 59.8178 | 0 | 29.6096 | 29.6096 | -29.6096 | -49.4996
6.11 | Приобретение измельчителей древесины на прицепе для легкового автомобиля | N_AOTGE18 | 2.0247 | 2.0247 | 0.48304 | 0.48304 | 2.0247 | 1.5417 | 0 | 0 | 2.0247 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48304 | 0.48304 | -0.48304 | -23.8573
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 66.6878 | 67.4623 | 31.9593 | 32.2577 | 67.4623 | 35.2046 | 0 | 11.7462 | 2.0247 | 23.4583 | 0 | 0 | 65.4376 | 0 | 31.9593 | 32.2577