## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Тверьгорэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2023г.№ 541-нп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
2.4 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС 110/10 кВ "ХБК" фидер 19 - РП-36 фидер 7(1) (инв. №550384), кабельной линии 10 кВ ПС 110/10 кВ "ХБК" фидер 47 - РП-36 фидер 8(1) (инв. №550383) Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | O_AOTGE3 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 2.5981 | 0 | 0
2.7 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-52 — ТП-220 (кад. №69:40:0000000:3566) Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | O_AOTGE4 | 4.1456 | 4.1456 | 0 | 4.1456 | 4.1456 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
6.9 | Приобретение специализированной автотранспортной техники в лизинг | N_AOTGE16 | 71.7813 | 36.2499 | 35.5315 | 71.7813 | 36.2499 | 0 | 14.0955 | 0 | 22.1544 | 0 | 0 | 71.7813 | 0 | 35.5315 | -35.5315 | -49.4996
6.11 | Приобретение измельчителей древесины на прицепе для легкового автомобиля | N_AOTGE18 | 2.4296 | 1.85 | 0.57965 | 2.4296 | 1.85 | 0 | 0 | 2.4296 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57965 | -0.57965 | -23.8573
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 80.9547 | 42.2455 | 38.7093 | 80.9547 | 42.2455 | 0 | 14.0955 | 2.4296 | 28.15 | 0 | 0 | 78.5251 | 0 | 38.7093