## Отключения сентябрь 2024
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства АО "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[5 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№1 от ТП №10 | Старица | Замена провода ВЛ-0,4кВ | 2024-09-02 | 10:00 | 2024-09-06 | 15:00 | Детсад "Солнышко", ул.Вагжанова №17,24, ул.Коммунистическая №29,33 | С включением на ночь
2 | ТГЭ | ВЛ-0.4кв ф.Победы от ТП№7 | Селижарово | Монтаж ВПУ | 2024-09-02 | 9:30 | 2024-09-02 | 12:00 | ул. Победы,пер.Вольный,пер.Некрасова,пер.Кузьмина,Энгельса,наб.Калинина,Садовая
3 | ТГЭ | ВЛ-0.4кв ф. Льнозаводская от ТП№6 | Селижарово | Монтаж ВПУ | 2024-09-02 | 13:30 | 2024-09-02 | 16:00 | ул.Льнозаводская,Урицкого,Базарная,Укролмная,гостиница "Волга"
4 | ТГЭ | КТП№77 | Осташков | Замена РВО -10 кВ КТП№77 | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 12:00 | КТП№77 ВНС№13; АЗС "Селигернефтепродукт", Пеновское шоссе.
5 | ТГЭ | ТП-1025 | Тверь ЗР | Замена опор | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 16:00 | ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25-33 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4,5 ул Прошина 1,3 ул Крайняя 2-8
6 | ТГЭ | ТП-733 | Тверь ЗР | Выправка опоры | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 16:00 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65
7 | ТГЭ | ТП-399 п-т Н.Корыткова | Тверь ПР | электромонтажные работы | 2024-09-02 | 14:00 | 2024-09-02 | 16:00 | п-т 50 лет Октября, 12а, 12б, 14 Мигаловский п-д, 4, 6, 8, 10/1(д/сад)
8 | ТГЭ | ВЛ-0.4кв ф.Селище гора от ТП№3 | Селище | Замена провода | 2024-09-03 | 10:00 | 2024-09-03 | 12:00 | ул.Почтовая, Дачная, Шахтерская, Северная, Коммунальная, Промышленная, Рабочая, Восточная, площадь Ленина.
9 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-10/0,4кВ №59 | Осташков | На ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП№59 замена ответвлений к жилым домам. | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 16:00 | ул. М.Горького, д.7-27/4-32а, пер. Адрианова, д.18,18а, ул. Кузнечная, д.30, ИП Железнов(детский сектор);
10 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Замена опор | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,Удомельское ГОРПО(здание гаража),пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н Дергач)
11 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №9С | Удомля | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | ГБ ОУ СПО "Удомельский колледж"(общежитие);МБУ городской молодежный центр "Звездный", ДОСААФ (гараж), ГК "Луч";ГК "Светлица", ООО "Практика", Швец Д.В.
12 | ТГЭ | ТП-1149 Двор Пролетарки | Тверь ПР | ППР | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 14:00 | Двор Пролетарки, д.16 к.4
13 | ТГЭ | ТО ТП №19 | Старица | ТО ТП | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 12:00 | ул.Адм.Корнилова 8,10,15,19,21,23,29, ул.Коммунистическая 1-18А, ул.Пушкина 1,3,9, ул Вершинская Гора 1-11
14 | ТГЭ | ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-10/0,4кВ №59 | Осташков | На ВЛ-0,4кВ фид.№1 от ТП№59 замена ответвлений к жилым домам. | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 16:00 | ул. М.Горького, д.7-27/4-32а, пер. Адрианова, д.18,18а, ул. Кузнечная, д.30, ИП Железнов(детский сектор);
15 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Замена опор | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,Удомельское ГОРПО(здание гаража),пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н Дергач)
16 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-516-ТП-174 | Тверь МР | Опиловка ВЛ | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 16:00 | ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Можайского 64,62к1, 68 к1,68 к2, 68 к3,70 ул Глинки 1/43-67, 2/41-100 ул Дальняя 1-67, 2/47-84 ул Луговая 11/21-85,14-88 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-95, 12/25-56 ул Народная 1/37-81, 2/35-108 ул Дрожжина 11/15-75, 2/17-70 ул Островского 20-66,19-71 ул Линейная 70-108 п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17 шос Бурашевское 13-57, 28-50 ул Тургенева 19-81, 16-70 п-д Южный 3 1/25-31, 2/27-32 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 ул Линейная 2 3-17,52,54,61 п-д Линейный 1 1/26-13, 2/24-16/43 ул Крупской 23/5-63/6, 20/7-44 ул Кима 33/19-49/2, 46/1-62/2 ул Загородная 2 1-39, 2-36 ул Загородная 1/43-57, 6/41-68 ул Южная 1 - 17, 2/57 – 46 ул Просторная 18 - 74, 70/41 – 55 ул Весенняя 39-83 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 30, 1/52 - 27 п-д Островского 3, 5 п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 п-д Дальний 4 ул Восточная 8/82,99/6 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Домоткановская 13 – 17
17 | ТГЭ | ТП-505 пр-т Победы | Тверь МР | ППР | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 14:00 | пр-Победы 65,67,69
18 | ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | Тверь ПР | ремонтные работы | 2024-09-04 | 9:30 2 с.ш. | 2024-09-04 | 12:00 2 с.ш. | 4-й пер. Красной Слободы,4а, 9, 9а п-т Калинина, 68
19 | ТГЭ | ТП-429 п-т Н.Корыткова | Тверь ПР | электромонтажные работы | 2024-09-04 | 14:00 | 2024-09-04 | 16:00 | п-т 50 лет Октября, 40а(школа), 44а
20 | ТГЭ | ЗТП-10; РУ-10/0,4кВ. | г.Лихославль | ТО и ТР оборудования | 2024-09-04 | 8:30 | 2024-09-04 | 16:00 | ул. Лихославльская д. 8; 8А; 9А; 10; 11; 12
21 | ТГЭ | ВЛ-0.4кВ фид. №4 от ТП№17 | Осташков | Выправка опоры №1 ВЛ-0,4кВ фид.№4 от ТП№17 | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 12:00 | ЗТП№17 ул.Орловского, д.3-7/2-6а; пер.Чайкин берег, д.1-7/2-4; пр-т Ленинский, д.2-2а/1; пер. Чайкин берег, д.12; "Маяк" пер.Чайкин берег, д.8; гостиница ул.Орловского, д.1.
22 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ Пионер-1 | Удомля | Замена ЩУ на опоре | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 12:00 | ул. Цветочная, ул. Солнечная, ООО "Электротехсервис"
23 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0.4кВ №74 | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 12:00 | ул. Энтузиастов,15, 15а, 15б; д. Саниково, 1, 2, б/н, 5а, 11а
24 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | Замена опоры | 2024-09-05 | 0.5 | 2024-09-05 | 17:00 | ул.Свердлова д.33;ул Гагарина д.42-77;пер.Гагарина
25 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ПС Глазково-ТП-1179 | Тверь ЗР | Опиловка ВЛ | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 16:00 | ул Исаевская Слобода 17,51-67,40-52 ул Генерала Юшкевича 1,3,5,7,9,2,4,6 ул Богородицерождественская 1,3-13 ул Генерала Поленова 1,3,5,7,2,4,8,10 ул Лейтенанта Ильина 3,1,5,9,2,4,6,8
26 | ТГЭ | ТП-605 Хрустальная,42 | Тверь ЗР | ППР | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 15:00 | ул.Хрустальная,42
27 | ТГЭ | ЗТП-54; ВЛ-0,4кВ. Фид. №4 | г.Лихославль | Монтаж ВПУул.Пушкинская | 2024-09-05 | 8:30 | 2024-09-05 | 12:00 | ул. Пушкинская; д.1-32
28 | ТГЭ | ЗТП-4; ВЛ-0,4кВ. Фид. №4 | г.Лихославль | Монтаж провода,по вновь установленным опорам | 2024-09-05 | 13:00 | 2024-09-05 | 16:00 | Гаражи ул.Школьная
29 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-140-ТП-1025-ТП-181-ТП-555-ТП-188 | Тверь ЗР | Установка опоры | 2024-09-06 | 9:00 | 2024-09-06 | 16:00 | ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13 ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-35, ул Вагонников 1 1а-31, 4-34, ул Вагонников 2 3-43, 2-34, ул Вагонников 3 3-31, 8-44, пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88,45-59 ул Совхозная 1-43, 2, 22-34/13 ул Пригородная 1-43, 2-44, ул Северная 22-34/19, 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 пер Вагонников 4 1-35 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пос Дорошиха 1-31 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 9,32/26-44/25,21/24-33/23
30 | ТГЭ | ТП-982 | Тверь ЗР | Техприс | 2024-09-06 | 9:00 | 2024-09-06 | 16:00 | ул Просторная 2-32,1-29 ул Новочеркасская 1,3 ул Черкасская 1-11 ул Кривическая 23,24,26,29 пер Домашний 12
31 | ТГЭ | ЗТП-1; ВЛ-0,4кВ. Фид. №8 | г.Лихославль | Замена ввода к д.№26 от оп.№12ул.Заречная | 2024-09-06 | 8:30 | 2024-09-06 | 12:00 | ул.Заречная,д№1-72
32 | ТГЭ | ЗТП-1; ВЛ-0,4кВ. Фид. №5 | г.Лихославль | Опиловка древесно кустарниковой поросли в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. | 2024-09-06 | 13:00 | 2024-09-06 | 16:00 | ул.Юбилейная
33 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №1С | Удомля | ППР | 09,09,2024 | 9:00 | 09,09,2024 | 12:00 | ул.Односторонняя(д.1-15),ул.Гагарина (д.10-40 чет.)ул.Гагарина(д. 1-45 нечет,д.2,4,6),пер Свердлова(д.1-3,5-25),ИП Абдулаев Н.Е.(здание магазина)
34 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №2С | Удомля | ППР | 09,09,2024 | 13:30 | 09,09,2024 | 17:00 | ул.Сердлова (д.1 кв2-31),пер.Свердлова д. 4,27,27а,29,31,33; пер 1-й Красноармейский(д.1,2); ул Пионерская (д. 2-18 чет); МБУ культуры "Клубная система Удомельского района (РДК); Локальная система оповещения КАЭС; Администрация Удом.гор.округа(здание гаража); ИП Бурина М.А.("Авторитет"); ИП Бобров (м-н "Русский плотник"); ИП ПетрочукС.В.("Идея Мебель").
35 | ТГЭ | КТП№10 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№10 | 2024-09-09 | 13:30 | 2024-09-09 | 16:30 | КТП№10 пер.1ый Путейский, д.1а-17/2а-22, ул.Островского, д.7-11/6-12; пер.2ой Путейский, д.1а-7а/2а-18, ул.Островского, д.1-5/2а-4, ул.Садовая, д.4(баня)
36 | ТГЭ | ТП-142 | Тверь ПР | Замена опор | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 16:00 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36
37 | ТГЭ | ТП-900 | Тверь ЗР | Замена провода | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 16:00 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Кольцевая 27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33
38 | ТГЭ | ПС Старица ф.№ 07 | Старица | Отключение на ПС 110/35/10 кВ для проверки РЗА | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-10 | 14:00 | Для работ по РЗА
39 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Замена опор | 10,09,2024 | 9:00 | 10,09,2024 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,Удомельское ГОРПО(здание гаража),пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н Дергач)
40 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №3С | Удомля | ППР | 10,09,2024 | 9:00 | 10,09,2024 | 12:00 | д. Саниково; ул.Левитана д.14, д.Б/Н; ул.Совхозная д.б/н,18, 29-37(неч); Алиева А.А(кафе "У Арифа")
41 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №4С | Удомля | ППР | 10,09,2024 | 13:30 | 10,09,2024 | 17:00 | ул.Свердлова д.33; ул Гагарина д.42-112; пер.Гагарина; пер.Советский; ул.Пригородная.
42 | ТГЭ | КТП№48 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№48 | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 12:00 | КТПК№48 склад ИП Михайлов; гараж ИП Михайлов; КНС№3; котельная№14 ул.Локомотивная.
43 | ТГЭ | КТП№74 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№74 | 2024-09-10 | 13:30 | 2024-09-10 | 16:30 | КТП№74 ул.Желватикова, д.1А-7/2А-8, пер.Литвиненко, д.27-39/2-10(ГРП), пер.Боинский, д.1А; ул.Ручьевая, д.1-7/2-8, пер.Боинский, д.3-9А/4-10, ул.Мира, д.1; ул.Мира, д.9-29, ул.Ручьевая, д.26-36, пер.Зенитчиков, д.1; ул.Мира, д.3, ул.Ручьевая, д.9-19/10-24, пер.Ольшицкий, д.1,1А/2А-4, ул.Успенского, д.1-7/2-8, пер.Зенитчиков, д.5.
44 | ТГЭ | ТП-710 ул. Можайского | Тверь,МР | ППР | 2024-09-10 | 15:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ул. Можайского, 62к1, 64(роддом№1)
45 | ТГЭ | КТП№81 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№81 | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 12:00 | КТП№81 Территория Спецавтохозяйства;Филиал АО Газпром газараспределения, станция катодной защиты, вблизи от территории САХ.
46 | ТГЭ | КТП№82 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№82 | 2024-09-11 | 13:30 | 2024-09-11 | 16:30 | КТП№82 Пилорама "Фотон" ИП Смирнов, пер.1ый Путейский, д.30; ВНС ; ул. 112км, Соловьев; Гараж Козлов, ГСК-2; Гараж Железников, ГСК-2; ООО "Интеллорис", пер.1ый Путейский.
47 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Замена опор | 11,09,2024 | 9:00 | 11,09,2024 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,Удомельское ГОРПО(здание гаража),пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н Дергач)
48 | ТГЭ | РП-14 б-р Гусева | Тверь,МР | ППР | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | б-р Гусева,д.16
49 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ПС Глазково-ТП-1179 | Тверь ЗР | Опиловка ВЛ | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 16:00 | ул Исаевская Слобода 17,51-67,40-52 ул Генерала Юшкевича 1,3,5,7,9,2,4,6 ул Богородицерождественская 1,3-13 ул Генерала Поленова 1,3,5,7,2,4,8,10 ул Лейтенанта Ильина 3,1,5,9,2,4,6,8
50 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95-л/р№1-ТП-830-л/р №2 | Тверь ЗР | Опиловка ВЛ | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 16:00 | ул Северная 5а дер Бор-Отмичи "Николаевский Малицкий мужской монастырь" ул Русская ул Садовая ул Луговая ул Цветочная ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 – 24 дер Щербово дер Дмитровское 41 – 71 1-10 дер Бор-Отмичи дер Дмитровское 13 1-10 Садоводческое товарищество "Заволжское" пер Цветочный 9 Ферма дер Дмитровское ул Садовая дер Дмитровское 1-7,6,8 ул Зеленая дер Дмитровское 1-7, 2-8 пер Горный дер Дмитровское 1,2/2,4 пер Цветочный дер Дмитровское 1-8/23,3-7/25 ул Таймырская дер Дмитровское 21-27 дер.Дмитровская 1/1-5/20, 13 ул.Соловьиная 3-13,4,10-18 ул.Таймырская 2-24 дер.Дмитровская 1-71 ул Черкасская, д. 41-81, 42-80
51 | ТГЭ | ТП-1042 ул.Светлогоровская | Тверь ПР | поверка ТТ | 2024-09-12 | 14:00 | 2024-09-12 | 16:00 | ул.Светлогоровская, д.7 ул. Светлая,д.65
52 | ТГЭ | КТП№84 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№84 | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 12:00 | КТП№84 ВНС №10; ВНС №10А, Городская набережная.
53 | ТГЭ | КТП№85 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№85 | 2024-09-12 | 13:30 | 2024-09-12 | 16:30 | КТП№85 пер.Ольшицкий, д.6-20/3-7, ул.Александрова, д.1/2-8, ул.Зеленая, д.1/2-4, ул.Григорьева, д.5/8-14, ул.Песочная, д.16-18/17; ул.Григорьева, д.2-6, пер.Литвиненко, д.1, пер.Луговой, д.1-7/2-8, новые участки р-он грузовой автодром; ул. Песочная, д.1А-15/2-14, пер.Боинский, д.9В-17/12-24, пер.Литвиненко,д.3-25/2А,2Б,2В. ВНС№15.
54 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ от ТП 10/0.4кВ №74 | Удомля | Технологическое присоединение | 12,09,2024 | 9:00 | 12,09,2024 | 12:00 | ул. Энтузиастов,15, 15а, 15б; д. Саниково, 1, 2, б/н, 5а, 11а
55 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №5С | Удомля | ППР | 12,09,2024 | 9:00 | 12,09,2024 | 12:00 | ул.Попова д.1-9,ЧОУ "Со А-школа им.Д.И.Менделеева(авторская школа);пер.Поповад.1/1;ООО "Комуналсервис"(Котеджи ул.Попова);ГКУ Тв.обл."Удомельское лесничество"пер.Школьный;ул.Мюда ;Татаев И.У(Мюда 3);ООО УО "Горжилсервис"(Мюда 1),ИП Колокольцев С.А.(маг."Привокзальный")"ул.Пионерская д.62, МОУ "Удомельская СОШ №5, МБОУ ДО "УДШИ"(школа искусств), ул.Пионерская д 48; Татаев И.У.(Пионерская 44); Дергач В.Н.(здание гостиницы "Номерок"), ул.Новая; пер.2-й Красноармейский.
56 | ТГЭ | ПС Старица ф. 31 | Старица | Вывод в ремонт 1с.ш.10кВ на ПС 110/35/10кВ Старица | 2024-09-12 | 10:00 | 2024-09-12 | 15:00 | Для работ по РЗА
57 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №6С | Удомля | ППР | 12,09,2024 | 13:30 | 12,09,2024 | 17:00 | ул.Советская; пер.1-й Красноармейский; пер.Советский д 11(гараж); ул. Калинина; ул Лесная; ул.Пионерская д.32-42(чет); ул.Свердлова( д.1кв1); ОоУро охотников и рыболовов(дом рыбака и охотника); ПАО"МТС"; ООО "Белая ночь"; ИП Тищук Л.А.(здание пекарни)
58 | ТГЭ | ТП-423 ул.Коминтерна | Тверь,МР | ППР | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 15:00 | ул.Коминтерна, 87а
59 | ТГЭ | ТП-412 ул Ушакова,ТП-1037, ТП-1038,ТП-896, ТП-856, ТП-1065, ТП-1140, дер.Батино | Тверь ЗР | ремонтные работы ТП 412 | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 13:00 | ул.Ушакова,д.1а дер.Батино,д.2, 25, 71а
60 | ТГЭ | КТП№88 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№88 | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 12:00 | КТП№88 детский сад "Теремок", пер.4-й Лучевой, д.4; пер.Камышовый, д.1-8, ул.Нижнерудинская, д.23-47/10-26; пер.2-й Лучевой, д.1-13/2-8; пер.3-й Лучевой, д.1-5/2-10; пер.4-й Лучевой, д.1-9/2-4.
61 | ТГЭ | КТП№94 | Осташков | Техническое обслуживание КТП№94 | 2024-09-13 | 13:30 | 2024-09-13 | 16:00 | КТП№94 ул.Нижнерудинская, д.1-21/ 2-8; пер.1-й Лучевой, д.1-5; ул.Загородная, д.69А-71; павильон ул.Нижнерудинская, д.4В.
62 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №12С | Удомля | ППР | 13,09,2024 | 9:00 | 13,09,2024 | 12:00 | ул Парковая; ГУФ "Удомельская СББЖ"(ветклиника); Приход Князь-Владимирского собора(часовня);МУП Удомельское комунальное хозяйство(полигон ТБО); территория лесопитомника(кардон); ГК "Милосердие"; КФХ Бреус Н,Н.(конеферма); ООО "Вест-Инжиниринг"
63 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №24С | Удомля | ППР | 13,09,2024 | 13:30 | 13,09,2024 | 17:00 | ул. Свободная д.4, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, ул. Карла Маркса д.27 кв.13 (Баня); АО "Тверьгорэлектро" (база)
64 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-140-ТП-412-ТП-312 | Тверь ЗР | Подключение ТП | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | п-д Кольцевой 1-91, 2-80, 1/27-19, п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Куйбышева 25/58-49/65, 6-46/63 ул Тельмана 38-68 ул Короленко 20-42, 1-43/41 ул Крайняя 3- 51, ул Л Толстого 2, 24-42, 5-41 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Тельмана 2-34, 1-55/16, п-д Тельмана 4-90/18,5-43/12, п-д Куйбышева 4 5-15 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 1-54, 2-46 ул Кольцевая 1-51,2-52 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-51, 2/6-48 ул Плеханова 1/2-49, 2-48 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13, 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 ул Димитрова 1-43, 2-40/9 ул Дачная 1-57 ул Продольная 29-43, 30-50 ул Звеньевая 29/32-53/29, 34/30-48/31 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35, 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Соминка 1/52, 13, 56 ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13
65 | ТГЭ | ТП-312 | Тверь ЗР | Замена опор | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 16:00 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41
66 | ТГЭ | ТП-174 | Тверь МР | замена провода, опиловка ВЛ | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 16:00 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41,
67 | ТГЭ | ТП-815 дер.Черкассы | Тверь ЗР | ППР | 2024-09-16 | 10:00 | 2024-09-16 | 14:00 | Ул. Отмицкая, 77, 79, 82, 86; Ул. Курганная, 1-13, 8-14; Ул. Черкасская, 114, 115, 16; Пер. Булгарский, 13,14,
68 | ТГЭ | ТП-486 пр-т Победы | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 12:00 | п-т Победы, д. 76, 78, 103, 105, 107
69 | ТГЭ | ТП-744 | Тверь ЗР | Замена вывода из ТП | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 16:00 | пер Щ.-Барановский д. 11, 13, 15, 17, 19
70 | ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП-13-ТП-290, ВЛ 6 кВ ПС-13 ТП 290 | Тверь МР | Допуск подрядчика | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 13:00 | ул. Сердюковская, Московское шоссе
71 | ТГЭ | ВЛ-10 кВ № 14 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ-10 кВ № 14 ПС Весьегонск | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ул. Советская
72 | ТГЭ | РП Луначарского | Тверь ЗР | ППР 1 с.ш. | 2024-09-17 | 13:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ул.2-я Красина, 70,74,78 ул.Хромова,29
73 | ТГЭ | РП Луначарского | Тверь ЗР | ППР 2 с.ш. | 2024-09-18 | 13:00 | 2024-09-18 | 17:00 | ул.2-я Красина, 70,74,78 ул.Хромова,29
74 | ТГЭ | ПС Старица ф. 31 | Старица | Проверка РЗА фид.№31 | 2024-09-19 | 10:00 | 2024-09-19 | 14:00 | ул.К.Маркса,ул.Наб.Старчёнки, ул.Ленина,ул.Мира,ул.Иванцова, ул.Завидова,ул.Захарова, ул.Адм.Октябрьского,ул.Гусева, ул.Советская,ул.Наб.Волги.
75 | ТГЭ | РП-45 ул.Кривическая,ТП-982 ул.Просторная,ТП-1014ул.Хуторская,ТП-827 дер.Черкассы | Тверь ЗР | ремонтные работы | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 14:00 | пер. Заустьевский, 8,9 ул. Кривическая, 41,42 пер. Вольный, 5, 9, 23, 6, 8, 10/16 пер. Верный, 2/41, 4, 5, 6, 12 пер. Радостный, 19 ул. Новочеркасская, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 24, 28 пер. Чистый, 17/7 ул. Стрежневая, 31/13, 20, 34, 43, 44, 46, 48 ул. Просторная, 3, 5, 7-17/7, 21, 6, 10, 12, 26, 28 пер. Добрый, 3 пер. Радужный, 3, 5 ул. Хуторская, 1, 2, 5 пер. Ручейный 6, 7 ул. Дорожников, д. 2а,2в,4,6-14/24, 16,18,2 пер. Дружный, д. 2,12-18,22 ул. Стрежневая, д. 8,10/2, 11,13 ул. Кривичская, д. 2,4,10,16,18 3,9,17 ул. Новочеркасская, д. 10 ул. Просторная, д. 5 и др туп. Прудный, д. 1/6,3 пер. Верный, д. 2 – 4, 12 ул. Хуторская, д. 3,4,7,9 ул. Черкасская, д.1- 35, 2- 34 ул. Русская, д.1 - 3 пер. Вольный, д. 3 - 9 пер. Согласный, д. 15,39/21 пер. Уютный, д. 5 ул. Дорожников, д.1, 3б дер. Черкассы ул. Мостоотряд, д. 8, 13 - 15 ул. Стрежневая, д. 20 пер. Домашний, д. 1/7,5,7,9,13,15,
76 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-91-ТП-71-л/р6 | Тверь ЗР | Опиловка ВЛ | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 15:00 | шос Волоколамское 39а ул Локомотивная 5-35 пер Локомативный 2 ул Бригадная 1 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3,7 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
77 | ТГЭ | ВЛ-0.4 кВ фид.№8 от ТП №22 | Старица | Подрезка ветвей деревьев | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 13:00 | ул.Иванцова 1,3,3А-Д ул.Наб.Старченки 6,8,10,12,19,21,23
78 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №3С | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 12:00 | д.Саниково д.0-24,26-39,40-58
79 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Калининская, Южная, Березовая" от ТП 10/0,4кВ "Пионер-2" | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-09-23 | 13:30 | 2024-09-23 | 17:00 | ул. Калининская, Южная, Березовая
80 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид №3 от ТП№51 | Осташков | опиловка на ВЛ-0,4кВ фид №3 от ТП№51 | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 12:00 | ЗТП№51: магазин "Верди"
81 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид №11от ТП№47 | Осташков | опиловка на ВЛ-0,4кВ фид №11от ТП№47 | 2024-09-23 | 13:30 | 2024-09-23 | 16:00 | ЗТП№47 гаражи ДЭЗ
82 | ТГЭ | ТП-83 | Тверь ЗР | Опиловка ВЛ | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 16:00 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-68 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60-18 пер Клубный 1 25-41, 26-46
83 | ТГЭ | ТП-818 | Тверь ЗР | Замена опоры | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 16:00 | Пос.1 Мая д. 1в, 1б, 1а, 3-13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19-27, 27а, 2-10, 10а, 10б, 10 г, 12, 12а, 14-30, 30а
84 | ТГЭ | ТП-412 ул Ушакова,ТП-1037, ТП-1038,ТП-896, ТП-856, ТП-1065, ТП-1140, дер.Батино | Тверь ЗР | ремонтные работы ТП 412 | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 13:00 | ул.Ушакова,д.1а дер.Батино,д.2, 25, 71а
85 | ТГЭ | ТП-384 ул. Терещенко | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-09-23 | 13:30 | 2024-09-23 | 16:00 | ул. Терещенко, д. 24 , 26, 28-30/11, ул. Склизкова, д. 50/22, 52, 54/25 ул. Богданова, д. 25/54-31/15 ул. Ипподромная, д. 13(д/сад)
86 | ТГЭ | ТП-312 | Тверь ЗР | Замена опор | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 16:00 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41
87 | ТГЭ | ТП-174 | Тверь МР | Замена провода, опиловка | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 16:00 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41,
88 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Перетяжка провода | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,Удомельское ГОРПО(здание гаража),пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н Дергач)
89 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | ППР | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 12:00 | ул.Дзержинского д.1-7 неч, пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17; ул.Дзержинского д. б/н, пер.Гусева, ул.Ленина д.62-74; ул.Ворошилова, пер.Володарского д.3, ул.Свободная, пер.Сенной; ул Полевая д.1а-21, ИП Котлетов(мебельный); ИП Воронцова(Аптека); Удомельское ГОРПО(здание гаража), СНП Башоян А.У.(мебельная мастерская), ИП Фонарев("Империя дерева"), ИП Хлопушин П.В; СНП Главацкий; Гулиев Д.М(склад).
90 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №38С | Удомля | ППР | 2024-09-24 | 13:30 | 2024-09-24 | 17:00 | ул.Полевая д.23-54; ул.Ленина д.12,16,46; ул Володарского д.2,4,7,10,12; Исмаилова М.Н(кафе Удомля"); Кинько С.А.; ООО "КиТ"; Алиев Э.Х.(мойка); ООО"Сфера"(лика); ООО "Старый город"(маг."Магнит","Чердак",Караоке,клуб "Легенда"); Удомельское ГОРПО(маг.№1); Пушкарев М.В.(маг."Комбикорма"); Христианское движение "Живой источник"(Ленина д.42); МУП "Новые традиции"(баня); ООО "Новые технологии"(ХПП), Рудко (гараж)
91 | ТГЭ | П2Р2, П6Р3 от ТП 10/0,4кВ №19 | Удомля | Замена ПУ | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ООО "АТЭС" (ЦТП-3), ООО Коммунальщик (неж.пом.)
92 | ТГЭ | ЗТП№26 | Осташков | Замена рубильника 0,4кВ фид. №4, ЗТП№26 | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 12:00 | ТП№26 КЛ-0.4 кВ от ТП№26 ресторан "Ашхен" ул.Загородная, д.26б (Пятёрочка, выпечка); резерв
93 | ТГЭ | ЗТП-16; ВЛ-0,4кВ. Фид. №1ул.Лесная | Калашниково | Тех. прис. ул. Лесная д.5 | 2024-09-24 | 9:30 | 2024-09-24 | 12:00 | Ул.Лесная, ул. Кирова
94 | ТГЭ | КТП-24; ВЛ-0,4кВ. Фид. №1ул.Дачная | Калашниково | Монтаж ВПУул.Дачная | 2024-09-24 | 11:00 | 2024-09-24 | 16:00 | Ул.1-я Дачная, Ул.2-я Дачная, Ул.3-я Дачная
95 | ТГЭ | ЗТП-40; РУ-10/0,4 кВ. | Лихославль | ТО и ТР | 2024-09-25 | 8:30 | 2024-09-25 | 16:00 | ул. Лихославльская д.4А
96 | ТГЭ | ТП №8 | Старица | ТО ТП | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 14:00 | ПШО,ул.Гусева №1-10, ул.Набережная Волги №1,3,59,61,63, ул.Адм.Окябрьского №5,7,10,12,18,20,22,24,26,28,30,32, пер.Аптекарский №1-28
97 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид №1,2 от ТП№88 | Осташков | опиловка на ВЛ-0,4кВ фид №1,2 от ТП№88 | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 12:00 | КТП№88 детский сад "Теремок", пер.4-й Лучевой, д.4; пер.Камышовый, д.1-8, ул.Нижнерудинская, д.23-47/10-26; пер.2-й Лучевой, д.1-13/2-8; пер.3-й Лучевой, д.1-5/2-10; пер.4-й Лучевой, д.1-9/2-4.
98 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №34С | Удомля | Перетяжка провода | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | ул.Свободная, ул.Ворошилова,Удомельское ГОРПО(здание гаража),пер.Песчаный д.1-8,9,10,11,12,13,15,17;ул.Дзержинского (б/н Дергач)
99 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №47С | Удомля | ППР | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 12:00 | ул.Кирова; пер.Кирова; ул.Садовая; ул.Пионерская д.66,68,76,78,82; ООО "Новые традиции"(городской рынок); Администрация Удомельского городского округа УО(Светофор); ООО "Магнит Энерго"; ООО "Зубцоввтормет"; ИП Гайдыш Н.Д(маг"Домовенок"); Дергач В.Н.(маг."Красно-белое")ул.Рабочая; ДергачВ.Н(земельный участок); ИП Соколов О.В("мотомир"); Марков И.А(шиномонтаж); Ким А.И.(маг."Мастерок"); ООО "Автомобилист".
100 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №53С | Удомля | ППР | 2024-09-25 | 13:30 | 2024-09-25 | 17:00 | ул Совхозная д.2-12а(чет)д.9,р-он д13,19-29а; пер. Левитана д.9,10; ул.Совхозная д.б/н (Березанина л/с 26743); Васиченко Б.М.(ритуальные услуги).
101 | ТГЭ | ТП-Налоговая Октябрьский п-т | Тверь МР | ППР | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 14:00 | Октябрьский п-т, 26(налоговая) ул.2-я Куклиновка,10,13,24а
102 | ТГЭ | ТП-498 | Тверь ЗР | Замена опоры, опиловка | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 16:00 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 ул Мичурина 1 ул С Степанова 42-58,27-59 2-й пр-д Докучаева 2-6,1-5
103 | ТГЭ | ТП 10/0.4кВ №28С | Удомля | ППР | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 12:00 | ул.Карла Маркса д.2,23,23а,25, 25А,27,28; дачи,сараи,гаражи,ул.Прибрежная; ФКУ "Военный комиссариат Тверской области(военкомат),Чеканов С.В(маг."Русский плотник"),ГКУ Тв.обл."ЦЗН Удомельского района"(гараж),ИП Колокольцев(маг."Окраина"),Филиал ФГБУЗ "ЦГ и эпидемиологии №141 ФМБА России"(СЭС); МУП "УКС" (КНС)
104 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. №3 от ТП 10/0.4кВ №32С | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-09-26 | 13:30 | 2024-09-26 | 17:00 | ул.Береговая 1-24,ул. Дружбы ,ул.Володарского д.31,33,35,37,37а-44,46-48, ул.Октябрьская д.3,5;пер.Песчаный д.25;Смоян Р.С.(мебельный цех); Атоян Д.А(меб цех);ПАО "МТС";ПАО"вымпелком";АО "Первая башенная компания(мегафон)
105 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид №6 от ТП№55 | Осташков | опиловка на ВЛ-0,4кВ фид №6 от ТП№55 | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 12:00 | ЗТП№55 пер.Л.Морозовой, д.19-23/18-20, ул.Кузнечная, д.1-13/2-14, ул.М.Горького, д.2,6/1-5; здание
106 | ТГЭ | ВЛ- 10кВ Ф №03 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ- 10кВ Ф №03 Ремонт кровли ТП №13 | 2024-09-26 | 14:00 | 2024-09-26 | 17:00 | Сенная 2-12Ул. Промышленная 37Главный корпус ЦРБУл. Строителей 1,3 ; Гоголя Пер. Строителей 3-5,2-4.Ул. Свободный проездПристань Ул. Свободный переулок МТС Мегафон Автосервис Главный корпус ЦРБ (резерв) Котельная, морг, Хозкорпус, инфекционное отделение, скважина, скорая помощь Ул. Урицкого 1-13, 4-10 Чапаева 5-21, 4-12 Радищева 18-34 П.Морозова 25-37 Поликлиника Ул. Правды 2-10, 1-3 Промышленная 30-33 П. Морозова 26-28,30. Проезд Свободный 12,14,16. Ул. Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34. Уличное освещение Пер. Свободный Проезд Свободный Проезд Свободный Станционная 11 и 15 Ул. Набережная 3-17, 2-12в
107 | ТГЭ | ЗТП-30; РУ-10/0,4 кВ. | Лихославль | ТО и ТР | 2024-09-26 | 8:30 | 2024-09-26 | 16:00 | ул. Вагжанова ул. Вагжанова д.4Б ул. Вагжанова ЦТП ул. Вагжанова д.4А ул. Вагжанова д.2
108 | ТГЭ | ТП-159 | Тверь ЗР | Замена опор | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 16:00 | ул Красина 38 ул Карпинского 43,45,42-50 ул Мусоргского 31-39
109 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-91-ТП-71-л/р6 | Тверь ЗР | Опиловка ВЛ | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 15:00 | шос Волоколамское 39а ул Локомотивная 5-35 пер Локомативный 2 ул Бригадная 1 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3,7 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
110 | ТГЭ | ТП-1093 ул.Конечная | Тверь МР | ППР | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 14:00 | ул.Конечная. 3, 9
111 | ТГЭ | ТП-672 пос. Литвинки | Тверь ЗР | электромонтажные работы | 2024-09-27 | 13:30 1 с.ш. | 2024-09-27 | 16:00 1 с.ш. | пос. Литвинки,1а,17,24(д/сад),26,27,28,29,34,ДК
112 | ТГЭ | ТП-350 б-р Цанова | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-09-27 | 9:30 | 2024-09-27 | 12:00 | б-р Цанова, 21а, 23, 25, 27, 29, 29 к.1, 31 ул. Фадеева, 35, 37, 39 ул. Терещенко, 24
113 | ТГЭ | РП-33 Московское ш. | Тверь МР | ремонтные работы | 2024-09-27 | 13:30 2 с.ш. | 2024-09-27 | 13:30 2 с.ш. | пос. Химинститут, 2, 18, 18 к.1, 24, 26, 28
114 | ТГЭ | ТП-82 | Тверь ПР | Замена опоры | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 16:00 | ул Б Полевого Магазин "Керосин" ул Краснознаменная 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменная 2 1-13 ул Конева 43-67 ул Беговая 2 1, 2, 3, 4, 5-22 ул Воровского 1-19, 2-20
115 | ТГЭ | ЗТП-3 ВЛ-0.4 кВ фид.№6 ул. К.Маркса | Лихославль | Замена оп. №6/5 | 2024-09-27 | 8:30 | 2024-09-27 | 12:00 | ул. Карла Маркса д.32,34, 35,36,38,40,42,44,46,48,50, ул. Первомайская д.13,15,17,19; ул. Пролетарская д.46А,46Б,48А,48Б;
116 | ТГЭ | ЗТП-2 ВЛ-0.4 кВ фид.№1 ул. Пролетарская- чётная | Лихославль | Замена оп. №16 | 2024-09-27 | 13:00 | 2024-09-27 | 16:00 | ул. Пролетарская-чётная: д.18,20,22,24,26,28,30,32,34,36, 38,40,42, 44,46,48, 50,52,54,56, 58,60,62,64,66,68,70,70А
117 | ТГЭ | ВЛ- 10кВ Ф №03 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ- 10кВ Ф №03 Ремонт кровли ТП №13 | 2024-09-27 | 14:00 | 2024-09-27 | 17:00 | Сенная 2-12Ул. Промышленная 37Главный корпус ЦРБУл. Строителей 1,3 ; Гоголя Пер. Строителей 3-5,2-4.Ул. Свободный проездПристань Ул. Промышленная 5 (резерв) Ул. Промышленная 7 (резерв) Ул. Промышленная 5 (рабочий) Пер. Фабричный Долгирева Пер. Рыбозаводской Пл. Промышленная Ул. Промышленная 10;7;9;11;13. Ул. Свободный переулок МТС Мегафон Автосервис Главный корпус ЦРБ (резерв) Котельная, морг, Хозкорпус, инфекционное отделение, скважина, скорая помощь Ул. Урицкого 1-13, 4-10 Чапаева 5-21, 4-12 Радищева 18-34 П.Морозова 25-37 Поликлиника Ул. Правды 2-10, 1-3 Промышленная 30-33 П. Морозова 26-28,30. Проезд Свободный 12,14,16. Ул. Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34. Уличное освещение Пер. Свободный Проезд Свободный Проезд Свободный Станционная 11 и 15 Ул. Набережная 3-17, 2-12в
118 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ фид №6 от ТП№46 | Осташков | опиловка на ВЛ-0,4кВ фид №6 от ТП№46 | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 12:00 | ЗТП№46: АО Тверьгорэлектро Осташковское отделение ул.Володарского д.153; пер.Литвиненко; ул.Володарского д.119-157(Имидж)(кроме д.153)/120-156(Старый город, Жар пицца, Академия здоровья), пер.Литвиненко д.28А; ул.Володарского д.119.
119 | ТГЭ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Кленовая, Хвойная от ТП 10/0,4кВ №"Пионер-1" | Удомля | Технологическое присоединение | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 12:00 | ул. Хвойная, ул. Кленовая
120 | ТГЭ | ВЛ- 10кВ Ф №03 ПС Весьегонск | Весьегонск | ВЛ- 10кВ Ф №03 Ремонт кровли ТП №13 | 2024-09-30 | 14:00 | 2024-09-30 | 17:00 | Сенная 2-12Ул. Промышленная 37Главный корпус ЦРБУл. Строителей 1,3 ; Гоголя Пер. Строителей 3-5,2-4.Ул. Свободный проездПристаньУл. Промышленная 5 (резерв) Ул. Промышленная 7 (резерв) Ул. Промышленная 5 (рабочий) Пер. Фабричный Долгирева Пер. Рыбозаводской Пл. Промышленная Ул. Промышленная 10;7;9;11;13. Ул. Свободный переулок МТС Мегафон Автосервис Главный корпус ЦРБ (резерв) Котельная, морг, Хозкорпус, инфекционное отделение, скважина, скорая помощь Ул. Урицкого 1-13, 4-10 Чапаева 5-21, 4-12 Радищева 18-34 П.Морозова 25-37 Поликлиника Ул. Правды 2-10, 1-3 Промышленная 30-33 П. Морозова 26-28,30. Проезд Свободный 12,14,16. Ул. Радищева 1-3, 2, 5, 14, 16. Парковая 2-6, 1-5. П. Морозова 31, 34. Уличное освещение Пер. Свободный Проезд Свободный Проезд Свободный Станционная 11 и 15 Ул. Набережная 3-17, 2-12в
121 | ТГЭ | ВЛ-10кВ фид.№09 "Загородная" | Осташков | Опиловка на ВЛ-10кВ фид №09 Загородная от ПС Осташков до ЛР№1 | 2024-09-30 | 14:00 | 2024-09-30 | 16:30 | ТП№43;78;81;91;69;28;38;86;34; 29;41;42;56;88;94
122 | ТГЭ | ТП-75 | Тверь ПР | Замена аварийной опоры | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 16:00 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26
123 | ТГЭ | ТП-146 п-т Ленина | Тверь ПР | ППР | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 14:00 | п-т Ленинса, 19/4, 21 ул. Академическая, д.20 ул. Л. Чайкиной, д.10
124 | ТГЭ | ТП-598 4-й пер.Кр. Слободы | Тверь ПР | ремонтные работы | 2024-09-30 | 9:30 2 с.ш. | 2024-09-30 | 12:00 2 с.ш. | 4-й пер. Красной Слободы,4а, 9, 9а п-т Калинина, 68