## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за | 3 |  | квартал |  | 2024 |  | года
| Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Тверьгорэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  |  |  | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
|  |  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ГУ РЭК Тверской области от 19.12.2023г.№ 541-нп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
2. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
2.4 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС 110/10 кВ "ХБК" фидер 19 - РП-36 фидер 7(1) (инв. №550384), кабельной линии 10 кВ ПС 110/10 кВ "ХБК" фидер 47 - РП-36 фидер 8(1) (инв. №550383) Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | O_AOTGE3 | 2.5981 | 2.1651 | 0 | 2.1384 | 0 | 0.026772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1651 | 0 | 2.1384 | 0 | 0.026772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1651 | 2.1651 | 0 | 2.1384 | 0 | 0.026772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1651 | 0 | 2.1384 | 0 | 0.026772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-52 — ТП-220 (кад. №69:40:0000000:3566) Строительно-монтажные, пусконаладочные работы | O_AOTGE4 | 4.1456 | 4.1456 | 0 | 4.1227 | 0 | 0.022942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 4.1227 | 0 | 0.022942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4547 | 3.4547 | 0 | 3.4356 | 0 | 0.019118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4547 | 0 | 3.4356 | 0 | 0.019118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
6.9 | Приобретение специализированной автотранспортной техники в лизинг | N_AOTGE16 | 71.7813 | 55.862 | 0 | 0 | 0 | 55.862 | 14.0955 | 0 | 0 | 0 | 14.0955 | 22.1544 | 0 | 0 | 0 | 22.1544 | 19.6122 | 0 | 0 | 0 | 19.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8178 | 46.5517 | 0 | 0 | 0 | 46.5517 | 11.7462 | 0 | 0 | 0 | 11.7462 | 18.462 | 0 | 0 | 0 | 18.462 | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Приобретение измельчителей древесины на прицепе для легкового автомобиля | N_AOTGE18 | 2.4296 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0247 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 80.9547 | 64.4308 | 0 | 6.261 | 0 | 58.1697 | 14.0955 | 0 | 0 | 0 | 14.0955 | 28.15 | 0 | 4.1227 | 0 | 24.0273 | 22.1853 | 0 | 2.1384 | 0 | 20.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4623 | 54.0532 | 0 | 5.5739 | 0 | 48.4792 | 11.7462 | 0 | 0 | 0 | 11.7462 | 23.4583 | 0 | 3.4356 | 0 | 20.0228 | 18.8486 | 0 | 2.1384 | 0 | 16.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0