## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2026 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Тверьгорэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ГУ РЭК Тверской области от 30.10.2025г.№ 134-нп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2026, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.1 | Модернизация оборудования подстанции 35/6 кВ "Очистные сооружения" (кад. №69:40:0200059:94) в т.ч.: замена ВМ-35 кВ Лазурная 2 | Q_AOTGE1 | 4.9952 | 5.6691 | 4.9952 | 5.6691 | 5.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6691 | 0 | 4.9952 | 5.6691 | -5.6691 | -100
2. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-312 (кад. номер 69:40:0000000:4586) | Q_AOTGE2 | 8.2547 | 8.2547 | 8.2547 | 8.2547 | 8.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2547 | 0 | 8.2547 | 8.2547 | -8.2547 | -100
2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ТП-863-ТП-957 (кад. номер 69:00:000000:325) | Q_AOTGE4 | 0.88739 | 1.1343 | 0.88739 | 1.1343 | 1.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1343 | 0 | 0.88739 | 1.1343 | -1.1343 | -100
2.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-154 (кад. номер 69:40:0000000:4707) | Q_AOTGE5 | 1.8489 | 1.9462 | 1.8489 | 1.9462 | 1.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9462 | 0 | 1.8489 | 1.9462 | -1.9462 | -100
2.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-292 (кад. номер 69:40:000000:4561) | Q_AOTGE7 | 7.0737 | 9.0422 | 7.0737 | 9.0422 | 9.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0422 | 0 | 7.0737 | 9.0422 | -9.0422 | -100
2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-584 (кад.№69:40:0000000:4709) | Q_AOTGE8 | 3.5333 | 4.5165 | 3.5333 | 4.5165 | 4.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5165 | 0 | 3.5333 | 4.5165 | -4.5165 | -100
2.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-83 (кад. номер 69:40:0000000:4585) | Q_AOTGE9 | 8.6625 | 11.073 | 8.6625 | 11.073 | 11.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.073 | 0 | 8.6625 | 11.073 | -11.073 | -100
2.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-127 (кадастровый номер 69:40:0000000:4584) | Q_AOTGE10 | 6.3588 | 8.1283 | 6.3588 | 8.1283 | 8.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1283 | 0 | 6.3588 | 8.1283 | -8.1283 | -100
2.8 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС 33/6 кВ №18 - ТП-311 (кад. №69:40:0000000:4466) | Q_AOTGE11 | 6.9164 | 8.8412 | 6.9164 | 8.8412 | 8.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8412 | 0 | 6.9164 | 8.8412 | -8.8412 | -100
2.9 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-221 - ТП-337 (кад. №69:40:0000000:2558) | Q_AOTGE12 | 8.7684 | 11.2085 | 8.7684 | 11.2085 | 11.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2085 | 0 | 8.7684 | 11.2085 | -11.2085 | -100
2.10 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-233 - ТП-95 (кад. №69:40:0300347:2862) | Q_AOTGE13 | 1.8572 | 2.374 | 1.8572 | 2.374 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 1.8572 | 2.374 | -2.374 | -100
2.11 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-471 - ТП-811 (кад. №69:40:0000000:2338) | Q_AOTGE14 | 4.4753 | 5.7207 | 4.4753 | 5.7207 | 5.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7207 | 0 | 4.4753 | 5.7207 | -5.7207 | -100
2.12 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-351 - ТП-131 (кад. №69:40:0000000:2778) | Q_AOTGE15 | 1.5542 | 2.4069 | 1.5542 | 2.4069 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4069 | 0 | 1.5542 | 2.4069 | -2.4069 | -100
2.13 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-123 - ТП-651 (кад. №69:40:0000000:2778) | Q_AOTGE18 | 3.6156 | 4.8845 | 3.6156 | 4.8845 | 4.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8845 | 0 | 3.6156 | 4.8845 | -4.8845 | -100
2.14 | Реконструкция воздушной линии электропередачи10 кВ ТП-173 - ТП174 (кад. №69:40:0000000:3273) | Q_AOTGE19 | 2.0962 | 2.5958 | 2.0962 | 2.5958 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 2.0962 | 2.5958 | -2.5958 | -100
2.15 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ "Стекловолокно"-ТП-440 (кад. номер 69:00:000000:4895) | Q_AOTGE20 | 0.51582 | 0.63875 | 0.51582 | 0.63875 | 0.63875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63875 | 0 | 0.51582 | 0.63875 | -0.63875 | -100
2.16 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ТП-150-ТП-380 (инв. №350040) | Q_AOTGE21 | 0.70782 | 0.87651 | 0.70782 | 0.87651 | 0.87651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87651 | 0 | 0.70782 | 0.87651 | -0.87651 | -100
2.17 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-153 (кад. номер 69:40:0100220:807) | Q_AOTGE22 | 2.0093 | 2.4882 | 2.0093 | 2.4882 | 2.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4882 | 0 | 2.0093 | 2.4882 | -2.4882 | -100
2.18 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-294 (кад. номер 69:40:0000000:4668) | Q_AOTGE23 | 1.4935 | 1.8494 | 1.4935 | 1.8494 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | 0 | 1.4935 | 1.8494 | -1.8494 | -100
2.19 | Строительство кабельной линии 10 кВ РП-33-ТП-845 | Q_AOTGE32 | 8.873 | 13.7411 | 8.873 | 13.7411 | 13.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7411 | 0 | 8.873 | 13.7411 | -13.7411 | -100
6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
6.1 | Приобретение специализированной автотранспортной техники | Q_AOTGE30 | 57.7455 | 57.7455 | 44.0785 | 44.0785 | 57.7455 | 13.667 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7455 | 0 | 44.0785 | 44.0785 | -44.0785 | -76.3324
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 142.2426 | 165.1355 | 128.5757 | 151.4685 | 165.1355 | 13.667 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1355 | 0 | 128.5757 | 151.4685