## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | II |  | квартал | 2026 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Тверьгорэлектро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом ГУ РЭК Тверской области от 30.10.2025г.№ 134-нп
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2026, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.1 | Модернизация оборудования подстанции 35/6 кВ "Очистные сооружения" (кад. №69:40:0200059:94) в т.ч.: замена ВМ-35 кВ Лазурная 2 | Q_AOTGE1 | 6.9163 | 0 | 6.9163 | 6.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9163 | 0 | 6.9163 | -6.9163 | -100
2. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
2.1 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-312 (кад. номер 69:40:0000000:4586) | Q_AOTGE2 | 10.0708 | 0 | 10.0708 | 10.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0708 | 0 | 10.0708 | -10.0708 | -100
2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ТП-863-ТП-957 (кад. номер 69:00:000000:325) | Q_AOTGE4 | 1.3839 | 0 | 1.3839 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 1.3839 | -1.3839 | -100
2.3 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-154 (кад. номер 69:40:0000000:4707) | Q_AOTGE5 | 2.3743 | 0 | 0.062277 | 2.3743 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 2.3743 | 0 | 0.062277 | -0.062277 | -2.623
2.4 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-292 (кад. номер 69:40:000000:4561) | Q_AOTGE7 | 11.0315 | 0 | 11.0315 | 11.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0315 | 0 | 11.0315 | -11.0315 | -100
2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-584 (кад.№69:40:0000000:4709) | Q_AOTGE8 | 5.5102 | 0 | 5.5102 | 5.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5102 | 0 | 5.5102 | -5.5102 | -100
2.6 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-83 (кад. номер 69:40:0000000:4585) | Q_AOTGE9 | 13.5091 | 0 | 13.5091 | 13.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5091 | 0 | 13.5091 | -13.5091 | -100
2.7 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-127 (кадастровый номер 69:40:0000000:4584) | Q_AOTGE10 | 9.9165 | 0 | 9.9165 | 9.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9165 | 0 | 9.9165 | -9.9165 | -100
2.8 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ПС 33/6 кВ №18 - ТП-311 (кад. №69:40:0000000:4466) | Q_AOTGE11 | 10.7862 | 0 | 10.7862 | 10.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7862 | 0 | 10.7862 | -10.7862 | -100
2.9 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-221 - ТП-337 (кад. №69:40:0000000:2558) | Q_AOTGE12 | 13.6744 | 0 | 13.6744 | 13.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6744 | 0 | 13.6744 | -13.6744 | -100
2.10 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-233 - ТП-95 (кад. №69:40:0300347:2862) | Q_AOTGE13 | 2.8963 | 0 | 2.8963 | 2.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8963 | 0 | 2.8963 | -2.8963 | -100
2.11 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-471 - ТП-811 (кад. №69:40:0000000:2338) | Q_AOTGE14 | 6.9793 | 0 | 6.9793 | 6.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9793 | 0 | 6.9793 | -6.9793 | -100
2.12 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-351 - ТП-131 (кад. №69:40:0000000:2778) | Q_AOTGE15 | 2.9364 | 0 | 0.62578 | 2.9364 | 2.3106 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 0.62578 | -0.62578 | -21.3115
2.13 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-123 - ТП-651 (кад. №69:40:0000000:2778) | Q_AOTGE18 | 5.9591 | 0 | 5.9591 | 5.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9591 | 0 | 5.9591 | -5.9591 | -100
2.14 | Реконструкция воздушной линии электропередачи10 кВ ТП-173 - ТП174 (кад. №69:40:0000000:3273) | Q_AOTGE19 | 3.1668 | 0 | 3.1668 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | 0 | 3.1668 | -3.1668 | -100
2.15 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ "Стекловолокно"-ТП-440 (кад. номер 69:00:000000:4895) | Q_AOTGE20 | 0.77928 | 0 | 0.012775 | 0.77928 | 0.7665 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 | 0 | 0 | 0.77928 | 0 | 0.012775 | -0.012775 | -1.6393
2.16 | Реконструкция воздушной линии электропередачи 6 кВ ТП-150-ТП-380 (инв. №350040) | Q_AOTGE21 | 1.0693 | 0 | 0.028048 | 1.0693 | 1.0413 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 0.028048 | -0.028048 | -2.623
2.17 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-153 (кад. номер 69:40:0100220:807) | Q_AOTGE22 | 3.0356 | 0 | 0.079622 | 3.0356 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 3.0356 | 0 | 0.079622 | -0.079622 | -2.623
2.18 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-294 (кад. номер 69:40:0000000:4668) | Q_AOTGE23 | 2.2563 | 0 | 2.2563 | 2.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 0 | 2.2563 | -2.2563 | -100
2.19 | Строительство кабельной линии 10 кВ РП-33-ТП-845 | Q_AOTGE32 | 16.7641 | 0 | 16.7641 | 16.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7641 | 0 | 16.7641 | -16.7641 | -100
6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
6.1 | Приобретение специализированной автотранспортной техники | Q_AOTGE30 | 70.4495 | 0 | 22.8683 | 70.4495 | 47.5812 | 0 | 16.6737 | 0 | 30.9075 | 0 | 0 | 70.4495 | 0 | 22.8683 | -22.8683 | -32.4605
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 201.4653 | 0 | 144.4977 | 201.4653 | 56.9676 | 0 | 16.6737 | 0 | 40.2939 | 0 | 0 | 201.4653 | 0 | 144.4977