## март
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ТГЭ | ТП-91 | ПР | Допуск Зеленстрой | П | 2020-03-02 | 9:00 | 2020-03-02 | 16:00 | ул Лермонтова 2 - 36, 17а – 41 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
2 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-02 | 9:00 | 2020-03-02 | 16:00 | ул Красина 2 1-45 ул Докучаева 1в,1б,1-17,2а-14 ул Мичурина 4,6,3 п-д Докучаева 1 1-5,4-8 п-д Мичурина 1 14-18,13,15 п-д Мичурина 2 14,16,13,15 п-д Мичурина 3 14,16,13,15 ул О Кошевого 14,16,37а,9а п-д Красина 3 6а-10а,5а-9а п-д Красина 4 4а-10а,3а-11а ул С Тюленина 4а-12а
3 | ТГЭ | ТП-752 | ЗР | ремонтные работы | П | 2020-03-02 | 13:30 2 с.ш. | 2020-03-02 | 15:00 2 с.ш. | Артиллерийский пер., 3 (новая лаборатория) ул. Горького, 202(баня)
4 | ТГЭ | ТП-220 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-03-03 | 9:00 | 2020-03-03 | 10:00 | ул Пленкина 60-74, 39-43 наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-14а ул Кутузова 4,7 ул Н Заря 15/14-37, 16-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 1-27/3,7/2,4-6
5 | ТГЭ | ТП-257 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-03-03 | 10:00 | 2020-03-03 | 12:00 | ул Туполева 74-112/24 ул 1я Силикатная 5 ул 2я Силикатная 11-23,24 ул 2я Серова 1-35 ул Серова 7-11,14-16
6 | ТГЭ | ТП-292 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-03-03 | 12:00 | 2020-03-03 | 14:00 | ул Тельмана 2-18 ул Крайняя 1-25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37-43, 32-50
7 | ТГЭ | ТП-512 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-03-03 | 9:00 | 2020-03-03 | 16:00 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2б-28 ул Ударная 9 - 23/1
8 | ТГЭ | ТП-269 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-03 | 9:00 | 2020-03-03 | 16:00 | пер. Коллективный 3-5, 4-8 ул. Севастьянова 1-7
9 | ТГЭ | ТП-252 | ЦР | Замена аварийного провода | П | 2020-03-03 | 9:00 | 2020-03-03 | 16:00 | ул С Перовской 11-39 ул Бебеля 17-51, 20-56 пер Трудолюбия 20-24,27-31
10 | ТГЭ | ТП-628 ул. Новикова | ПР | ремонтные работы | П | 2020-03-03 | 13:30 2 с.ш. | 2020-03-03 | 16:00 2 с.ш. | ул. Новикова, 2-11, 6(детский сад),17,19,21 ул. Бакунина, 4-14, 9-23, 31,32(детский сад),33(клиника) ул. К.Маркса, 3, 3а(клиника) ул. Головинский вал, 5а, 7а
11 | ТГЭ | ТП-173 ул. Линейная | МР | ремонтные работы | П | 2020-03-04 | 13:30 | 2020-03-04 | 16:00 | ул. Линейная, 81(школа, котельная),83, 85, 20, 61-109, 70-108 ул. Глинки, 1/43-29, 2/11-30 ул. Луговая, 11/21-25/20, 14-24 ул. Транспортная, 42-62/1 ул. Трудовая, 1/31-21, 12/25-26 ул. Народная, 1/37-33, 2/25-28 ул. Дрожжина, 11/15-27/14, 2/17-28 ул. Островского, 20-32/6, 19/27 ул. Тургенева, 57/44-81
12 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-03-04 | 9:00 | 2020-03-04 | 16:00 | ул. Крупской 23-59,22-44 ул Линейная 46-58 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Тургенева 43-55, 34-54 шос Бурашевское 29- 41,13-21 ул Кима 46-62,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42
13 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода, опор | П | 2020-03-04 | 9:00 | 2020-03-04 | 16:00 | п-д Красина 2 1-21, 2-24 ул Грибоедова 2 15-23,2-16 ул Звеньевая 2 1,3,2,4 ул Докучаева 43,45 ул Соревнования 2 3-11,2-12 п-д Соминка 2 24-34,25-35,21 ул Плеханова 2 2-12
14 | ТГЭ | ТП-143 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-05 | 9:00 | 2020-03-05 | 16:00 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53
15 | ТГЭ | ТП-186 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-06 | 9:00 | 2020-03-06 | 16:00 | ул Н Заря 70-80, 55-115 п-д Бульварный 6-14,3-9 пер Стрелковый 2-20,3-23 ул Шишкова 58, 60 пер Литейный 13-19,16-24а пер Исаевский 16-24,15-25
16 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | Замена тр-ров тока | П | 2020-03-06 | 9:30 2 с.ш. | 2020-03-06 | 13:00 2 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
17 | ТГЭ | ТП-398 ул. Лукина | МР | Ремонтные работы | П | 2020-03-06 | 9:30 | 2020-03-06 | 12:00 | ул. Лукина, 30(семейный центр здоровья) ул. Склизкова, 79, 81, 81а, 83, 85
18 | ТГЭ | ТП-1117 | МП | Замена аварийных опор | П | 2020-03-10 | 9:00 | 2020-03-10 | 16:00 | ул Глинки 3-29,4-30 ул Транспортная 52-60 ул Дальняя 1/62,3-29б,4-30 ул Линейная 101-109,98-108
18 | ТГЭ | ТП-151 ул.Московская | МР | ремонтные работы | П | 2020-03-10 | 9:30 | 2020-03-10 | 11:00 | Московская д.86,86а,82,80,95/14(общежитие)
19 | ТГЭ | ТП-180 п-т Ленина | ПР | ремонтные работы | П | 2020-03-10 | 13:30 | 2020-03-10 | 15:00 | пр-т Ленина, д. 41, 41 а, 43, 43а ул. М. Конева, д. 2, 2корп. 2
20 | ТГЭ | ТП-278 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-11 | 9:00 | 2020-03-11 | 16:00 | ул А Томского 12-18 п-д Б Заводской 2а-8, 1-7 ул Силикатная 3 3-39,4-20 п-д Р Люксембург 2 2-14, 1-15 ул Пржевальского 28-32 ул Котовского 38,40
21 | ТГЭ | ТП-395 ул. Л. Базановой | ЦР | замена тр-ров тока | П | 2020-03-11 | 14:00 2 с.ш. | 2020-03-11 | 17:00 2 с.ш. | ул. Л. Базановой, учебный корпус Академия ПВО
22 | ТГЭ | ТП-32 |  | Замена аварийных опор | П | 2020-03-12 | 9:00 | 2020-03-12 | 16:00 | ул Лагерная 2 1а, 1-5, 2а, 2-6 ул Лагерная 1 1-19, 2-20 ул Пичугина 1-9, 20-42 пер Партизанский 17-25, 24-30 п-д Академический 2 3-25, 4-8, 20, 26
23 | ТГЭ | ТП-512 | ЗР | Допуск. Установка шкафов учета | П | 2020-03-12 | 9:00 | 2020-03-12 | 12:00 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2б-28 ул Ударная 9 - 23/1
24 | ТГЭ | ТП-316 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-13 | 9:00 | 2020-03-13 | 16:00 | п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-98, 1/13-95 ул Солнечная 1-33/1, 2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Солнечная 62-66,35-69
25 | ТГЭ | ТП 621 - ЛР № 36 - отп на РП 45 ; ТП 857 - ЛР № 38 - отп на РП 45 | ЗР; КР | Ремонтные работы МРСК на ВЛ 110 кВ ПС Калининская - ПС Вагонный завод | П | 2020-03-16 | 8:00 | 2020-03-16 | 18:00 | ул Межурка (жилые дома) пер Никольский 4 ул Дорожников 2а,2в,1,3б,4,6-14/24,16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13,20,43,31/13,20,34,44,46,48 ул Кривическая 2,4,10,16,18,3,9,17,41,42 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-4,12 ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 дер Черкассы 8, 8 к1, садоводческое общество "Вираж" пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 – 15 пер Ручейный 6,7 пер Заустьевский 8,9 пер Вольный 5,3-9,23,6,8,10/16,2/41,4,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29,24,28,10,50,52 пер Чистый 17/7 ул Просторная 3,5,7-17/7,21,6,10,12,26,28,5 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5 дер Николо- Малица (Тверской Николаевский Мужской монастырь) шос С Петербургско (АЗС №464 ООО"Лукойл-Центрнефтепродукт», освещение трассы Москва - С Петербург) дер Дмитрово-Черкассы жилые дома, новое кладбище, СНТ"Межурка", ЗАО Племзавод "Заволжское», очистные сооружения (свинарник, посёлок), цех по изготовлению металлоконструкций, Мехсервис (мех цех №2), ООО ПК Промтехонастка (мех цех №1), производственная база.
26 | ТГЭ | ТП-621-л/р6, ТП-857-л/р38 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода | П | 2020-03-16 | 8:00 | 2020-03-16 | 16:00 | ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9 пер Ручейный 6,7 пер Никольский 4 ул Дорожников 2а-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 2-58,1-43 ул Кривическая 2-50,1-49 ул Новочеркасская 1-33,2-34 ул Просторная 2-32, 1-29 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-14,3-11 ул Черкасская 1- 33,2-32 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 – 27,2-14 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 пер Заустьевский 8,9 пер Радостный 19 пер Чистый 17/7 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5
27 | ТГЭ | ТП-24 п-т Ленина | ПР | ремонтные работы | П | 2020-03-16 | 13:30 | 2020-03-16 | 15:00 | п-т Ленина, 33/1, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39 ул. Академическая, 2(детский сад)
28 | ТГЭ | ТП-217 ул. Т. Ильиной | МР | ремонтные работы | П | 2020-03-17 | 13:30 | 2020-03-17 | 15:00 | п-т Победы, 32/3, 34, 36/46 ул. Т. Ильиной, 11/12, 13(детский сад) , 1а ул. 15 лет Октября, 46а. 48/15 ул. Богдановой, 10а
29 | ТГЭ | ТП 621 - ЛР № 36 - отп на РП 45; ТП 857 - ЛР № 38 - отп на РП 45 | ЗР; КР | Ремонтные работы МРСК на ВЛ 110 кВ ПС Калининская - ПС Вагонный завод | П | 2020-03-17 | 8:00 | 2020-03-17 | 18:00 | ул Межурка (жилые дома) пер Никольский 4 ул Дорожников 2а,2в,1,3б,4,6-14/24,16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13,20,43,31/13,20,34,44,46,48 ул Кривическая 2,4,10,16,18,3,9,17,41,42 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-4,12 ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 дер Черкассы 8, 8 к1, садоводческое общество "Вираж" пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 – 15 пер Ручейный 6,7 пер Заустьевский 8,9 пер Вольный 5,3-9,23,6,8,10/16,2/41,4,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29,24,28,10,50,52 пер Чистый 17/7 ул Просторная 3,5,7-17/7,21,6,10,12,26,28,5 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5 дер Николо- Малица (Тверской Николаевский Мужской монастырь) шос С Петербургско (АЗС №464 ООО"Лукойл-Центрнефтепродукт», освещение трассы Москва - С Петербург) дер Дмитрово-Черкассы жилые дома, новое кладбище, СНТ"Межурка", ЗАО Племзавод "Заволжское», очистные сооружения (свинарник, посёлок), цех по изготовлению металлоконструкций, Мехсервис (мех цех №2), ООО ПК Промтехонастка (мех цех №1), производственная база.
30 | ТГЭ | ТП-621-л/р6, ТП-857-л/р38 | ЗР | Допуск подрядчика. Замена аварийного провода | П | 2020-03-17 | 8:00 | 2020-03-17 | 16:00 | ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9 пер Ручейный 6,7 пер Никольский 4 ул Дорожников 2а-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 2-58,1-43 ул Кривическая 2-50,1-49 ул Новочеркасская 1-33,2-34 ул Просторная 2-32, 1-29 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-14,3-11 ул Черкасская 1- 33,2-32 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 – 27,2-14 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 пер Заустьевский 8,9 пер Радостный 19 пер Чистый 17/7 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5
| ТГЭ | РП-13 дер. Перемерки | МР | ремонтные работы | П | 2020-03-17 | 9:30 | 2020-03-17 | 11:00 | Большие перемерки 42(селигер холдинг)
31 | ТГЭ | ТП-100-880 | ЦР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-03-18 | 9:00 | 2020-03-18 | 16:00 | Соборная площадь, д. 1 (часовня)
32 | ТГЭ | ТП-194 | ЗР | Замена аварийных опор, провода | П | 2020-03-18 | 9:00 | 2020-03-18 | 16:00 | ул Красина 2 1-45 ул Докучаева 1в,1б,1-17,2а-14 ул Мичурина 4,6,3 п-д Докучаева 1 1-5,4-8 п-д Мичурина 1 14-18,13,15 п-д Мичурина 2 14,16,13,15 п-д Мичурина 3 14,16,13,15 ул О Кошевого 14,16,37а,9а п-д Красина 3 6а-10а,5а-9а п-д Красина 4 4а-10а,3а-11а ул С Тюленина 4а-12а
33 | ТГЭ | ТП-498 | ЗР | Подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-03-18 | 9:00 | 2020-03-18 | 16:00 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 ул Мичурина 1 ул С Степанова 42-58,27-59 2-й пр-д Докучаева 2-6,1-5
34 | ТГЭ | ТП-165 Петербургское ш. | ЗР | ТРТ | П | 2020-03-18 | 9:30 | 2020-03-18 | 12:00 | Петербургское ш., 53,55, 57, 59, 61
35 | ТГЭ | ТП-152 ул. Завидова | ЦР | ТРТ | П | 2020-03-18 | 13:30 | 2020-03-18 | 16:00 | ул. Завидова, 18 ул. Коминтерна, 67/2. 69
36 | ТГЭ | ТП-161 Смоленский пер. | МР | ТРТ | П | 2020-03-19 | 9:30 | 2020-03-19 | 12:00 | Смоленский п-к, 32 ул. Вагжанова, 1, 3, 5 к.1 ул. Вокзальная, 4. 6
37 | ТГЭ | ТП-189 наб р. Лазури | МР | ТРТ | П | 2020-03-19 | 13:30 | 2020-03-19 | 16:00 | наб. Лазури, 3, 4/2, 5, 6/1, 7/2, 8 ул. Ротмистрова, 14а ул. Орджоникидзе, 2/1, 4/2, 6/1, 8, 12/1
38 | ТГЭ | ТП-292 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-19 | 9:00 | 2020-03-19 | 16:00 | ул Кольцевая 1-27 ул Прошина 2-22 п-д Тельмана 3-25, 2-24 ул Соревнования 1а-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-27, 2-28/14 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 2/14-18/15,1-17 п-д Плеханова 3 1/24-17, 2-12
39 | ТГЭ | ПС Стекловолокно 1 с.ш. 6 кВ | ЗР | Ремонтные работы МРСК на 1 с.ш. 6 кВ ПС Стекловолокно | П | 2020-03-19 | 10:00 | 2020-03-19 | 14:00 | ул Коммуны 1-89,2-48; ул. Парковая 1-19,2-14,53а; ул. Школьная 1-33,2-30; ул. Приютинская 3,5,4а,4в,13,15; ул. Мотострелковая 11; ул. Павлюковская 2-20
40 | ТГЭ | ТП-1032 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-20 | 9:00 | 2020-03-20 | 16:00 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а
41 | ТГЭ | ТП-685, ТП-366, ТП-626, ТП-1031, ТП-855, ТП-1058, ТП-1019ул. Коминтерна | МР | ремонтные работы | П | 2020-03-20 | 9:30 | 2020-03-20 | 12:00 | ул.Коминтерна, 99, 99б, 103, 105, 107
42 | ТГЭ | ТП-690 Серебряковская пр. | ПР | установка учетов | П | 2020-03-20 | 9:30 | 2020-03-20 | 13:00 | Серебряковская пристань, 1-4а ул. 2-я Пухальского, 13, 15, 17
43 | ТГЭ | ТП-390 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-23 | 9:00 | 2020-03-23 | 16:00 | ул Луговая 44а - 88, 55 - 69 ул Загородная 56 ул Дрожжина 53 - 75, 58 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 70 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 50 - 66, 41 - 57 п-д Дрожжина 1 2-8,3-5 п-д Дрожжина 2 1-7 п-д Южный 2 - 18, 1-15 п-д Островского 1-7
43 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Замена аварийного провода | П | 2020-03-23 | 9:00 | 2020-03-23 | 16:00 | ул. Крупской 23-59,22-44 ул Линейная 46-58 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Тургенева 43-55, 34-54 шос Бурашевское 29- 41,13-21 ул Кима 46-62,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42
44 | ТГЭ | ТП-23 Двор Пролетарки | ПР | ремонтные работы | П | 2020-03-24 | 13:30 2 с.ш. | 2020-03-24 | 15:00 2 с.ш. | Двор Пролетарки, д. 47, 48, 156, 118, 122, 116, 105-107, 121, 102, 83, 82, 42
45 | ТГЭ | ТП-169 ул. Новоторжская | ЦР | ТРТ | П | 2020-03-24 | 9:30 | 2020-03-24 | 12:00 | ул. Новоторжская, д.3, 5 ул. Советская, д. 8, 10, 10а,12, 14, 23 пл. Театральная, д. 3а, 3б
46 | ТГЭ | ТП-166 ул.Седова | 3Р | ТРТ | П | 2020-03-24 | 13:30 | 2020-03-24 | 16:00 | ул.Седова 5а(детский сад), 5б(детский сад),5в, ул.Хромова 4а, 8а, 10, 10к.1, 12, 14, 14а,16
47 | ТГЭ | ТП-7 ул. Трехсвятская | ЦР | ремонтные работы | П | 2020-03-24 | 9:30 1 с.ш. | 2020-03-24 | 10:00 1 с.ш. | ул. Трехсвятская, 10
48 | ТГЭ | ТП-278 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-24 | 9:00 | 2020-03-24 | 16:00 | ул А Томского 12-18 п-д Б Заводской 2а-8, 1-7 ул Силикатная 3 3-39,4-20 п-д Р Люксембург 2 2-14, 1-15 ул Пржевальского 28-32 ул Котовского 38,40
49 | ТГЭ | ТП-452 ул. Кайкова | ЦР | ТРТ | П | 2020-03-25 | 9:30 | 2020-03-25 | 12:00 | ул. Ерофеева, 10, 12, 14, 16 ул. Кайкова, 11, ЦТП
50 | ТГЭ | ТП-506 ул. Скв.-Степанова | ЗР | ТРТ | П | 2020-03-25 | 13:30 | 2020-03-25 | 16:00 | ул. Ск.-Степанова, 10, 12, 14 ул. Благоева, 3, 3 к.2, 3 к.3 ул. Горького, 128 к.2
51 | ТГЭ | ТП-1030 Беляковский пер | ЦР | установка учетов | П | 2020-03-25 | 13:30 1 с.ш. | 2020-03-25 | 16:00 1 с.ш. | Беляковский пер., 1(флюорографическая станция), 12 (детский сад) ул. Троицкая,49 (скорая помощь), пер. Беляковский, 2/44-12 ул. Брагина, 45/47 ул. Достоевского 33-47, 36-50 ул. Троицкая, 45
52 | ТГЭ | ТП-76 ул. Советская | ЦР | ремонтные работы | П | 2020-03-25 | 9:30 | 2020-03-25 | 12:00 | ул. Советская. 42 (дом народного творчества)
53 | ТГЭ | ТП-247 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-03-25 | 9:00 | 2020-03-25 | 16:00 | ул Марата 1-47, 2-48 ул Дачная 51-55 ул Кольцевая 49-53,52-54 ул Соминка 50-54
54 | ТГЭ | ТП-533 ул. 2-я Лазо | ЗР | ТРТ | П | 2020-03-26 | 9:30 | 2020-03-26 | 12:00 | ул. 2-я Лазо, 31 ул. 2-я Серова, 30/24 ул. 1-я Силикатная, 3,5а
55 | ТГЭ | ТП-223 ул. Бобкова | ПР | ТРТ | П | 2020-03-26 | 13:30 | 2020-03-26 | 16:00 | ул. Пичугина, 50/34, 52, 54, 56, в/ч
56 | ТГЭ | ТП-1030 Беляковский пер | ЦР | установка учетов | П | 2020-03-26 | 13:30 2 с.ш. | 2020-03-26 | 16:00 2 с.ш. | Беляковский пер., 1(флюорографическая станция), 12 (детский сад) ул. Троицкая,49 (скорая помощь)
57 | ТГЭ | ТП-432 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-03-26 | 9:00 | 2020-03-26 | 16:00 | наб. р. Волга 35-53 46-62
58 | ТГЭ | ТП-872 ул. Благоева | ЗР | установка учетов | П | 2020-03-27 | 9:30 1 с.ш. | 2020-03-27 | 12:00 1 с.ш. | ул. Благоева, 18, ЦТП, стройка, 21 б-р Шмидта, 16/14
58 | ТГЭ | ТП-199 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-03-27 | 9:00 | 2020-03-27 | 16:00 | ул. Сквозная 1а-5 ул Речная 1а-15,4-12/2 ул. К. Октября 80-114,93-123
59 | ТГЭ | ТП-1016 ул. Глинки | МР | электромонтажные работы | П | 2020-03-27 | 9:30 1 с.ш. | 2020-03-27 | 12:00 1 с.ш. | ул. Глинки, д. 88,90,94,98 ул. Домоткановская, д.10 ул. Дальняя, д. 97 ул Народная, д. 85,87,91,93,
60
61
65
66
67
68
69
71
72
73