## октябрь
№ | РСО | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства МУП "Тверьгорэлектро" | Район города | Причина | Вид ремонта | Планируемые дата и время работ |  | Включение (план) |  | Адреса отключенных объектов | Примечание
[6 empty] | дата | время | дата | время
1 | ТГЭ | ТП-1004 ул.А.Дементьева | ЦР | ППР | П | 2020-10-01 | 9:30 1 с.ш. 13:30 2 с.ш. | 2020-10-01 | 13:00 1 с.ш. 17:00 2 с.ш. | ул.А.Дементьева, 7 ул. Трехсвятская.18
2 | ТГЭ | ТП-498 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-01 | 9:00 | 2020-10-01 | 16:00 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 ул Мичурина 1 ул С Степанова 42-58,27-59 2-й пр-д Докучаева 2-6,1-5
3 | ТГЭ | ТП-756 ул.Жигарева | ЦР | электромонтажные работы | П | 2020-10-01 | 9:30 2 с.ш. | 2020-10-01 | 17:00 2 с.ш. | ул. Жигарева, д. 31, 37 ул. Желябова, д. 39, 58 ул. Володарского, 4,6 пл. Славы, 1,3
4 | ТГЭ | ТП-173 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-02 | 9:00 | 2020-10-02 | 16:00 | ул Линейная 76-96,83-99 ул Луговая 13-23,14-24 ул Трудовая 3-25,2-24 ул Народная 1а-31а,2-26 ул Транспортная 44-50 ул Тургенева 73-85
5 | ТГЭ | ТП-274 п-т Победы | МР | ремонтные работы | П | 2020-10-02 | 13:30 | 2020-10-02 | 15:00 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19
6 | ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-259-Л/Р 6,ТП-91-71,отключатся ТП-156,1095,638,1111,987,168,122 | МР | подключение новой ТП-1136 | П | 2020-10-05 | 10:00 | 2020-10-05 | 12:00 | ул Чкалова 2-34, 42/10, 1-29 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-50 ул Нестерова 1-45, 2-44 п-д Нестерова 1 1/26-33, 2/24-34 п-д Нестерова 2 1/35-43,2/34-40 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 1-45, 25-44 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 1-45, 2-44 ул М Расковой 1-45, 14, 4,10 ул Чебышева 1-43, 2-44, ул Волоколамская 2 1-65, 2-64 ул Волоколамская 3 1/10-67, 2/8-74 ул Волоколамская 4 1/22-63, 4-64 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-86 ул Лермонтова 69 – 83
7 | ТГЭ | ТП-370 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-05 | 9:00 | 2020-10-05 | 16:00 | пос Лоцманенко 1-19,2-20 ул Машинистов 1,3
8 | ТГЭ | ТП-379 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-05 | 9:00 | 2020-10-05 | 16:00 | ул Лагерная 3 2/1-16/40, 1/13-11 ул Конева 92-134 ул Пичугина 9-21, 12-20 пер Академический 1-9, 2-8 ул Академическая 33-59, 34-58 ул Партизанская 9-13
9 | ТГЭ | ТП-560 ул Чехова | ЗР | электромонтажные работы | П | 2020-10-05 | 9:30 | 2020-10-05 | 17:00 | ул Чехова 17,ул Мичурина 10/28
10 | ТГЭ | ТП-890 ул. Карбышева | ПР | ППР | П | 2020-10-06 | 9:30 | 2020-10-06 | 13:00 | ул. Карбышева, 1
11 | ТГЭ | ТП-498 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-06 | 9:00 | 2020-10-06 | 16:00 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 ул Мичурина 1 ул С Степанова 42-58,27-59 2-й пр-д Докучаева 2-6,1-5
12 | ТГЭ | ТП-337 ул.Коминтерна | МР | ППР | П | 2020-10-07 | 9:30 | 2020-10-07 | 13:00 | ул. Коминтерна. 97
13 | ТГЭ | ТП-768 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-07 | 9:00 | 2020-10-07 | 16:00 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б
14 | ТГЭ | ТП-54 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-07 | 9:00 | 2020-10-07 | 16:00 | б-р Затверецкий 57-85, 48-58 ул Н Слобода 1-15,2-10 пер Клубный 1 19-31, 16-28 ул А Невского 2 55а-67, 56-70 пер Клубный 2 1-5, 2-6
15 | ТГЭ | ТП-742 наб. р. Лазури | МР | ППР | П | 2020-10-08 | 9:30 | 2020-10-08 | 13:00 | наб. р. Лазури, автокооператив № 11
16 | ТГЭ | ТП-762 ул. Желябова | ЦР | ремонтные работы | П | 2020-10-08 | 14:00 2 с.ш. | 2020-10-08 | 15:00 2 с.ш. | ул. Желябова, 3, 21, 29/25
17 | ТГЭ | ТП-870 | ЦР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-08 | 6:00 | 2020-10-08 | 14:00 | ул Симеоновская 69-83,66,72, ул. Дементьева 24
18 | ТГЭ | ТП-186 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-09 | 9:00 | 2020-10-09 | 14:00 | Затверецкий б-р 88-124, 87-115 Дурмановский п-к 25а,24
19 | ТГЭ | ТП-124 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-10-12 | 9:00 | 2020-10-12 | 16:00 | С. Петербургское ш., д. 72,44
20 | ТГЭ | ТП-756 ул.Жигарева | ЦР | электромонтажные работы | П | 2020-10-12 | 9:30 2 с.ш. | 2020-10-12 | 17:00 2 с.ш. | ул. Жигарева, д. 31 ул. Желябова, д. 39, 58 ул. Володарского, 4,6 пл. Славы, 1,3
21 | ТГЭ | ТП-767 ул. Склизкова | МР | ППР | П | 2020-10-13 | 9:30 | 2020-10-13 | 13:00 | ул. Склизкова, 48
22 | ТГЭ | ТП-756 ул.Жигарева | ЦР | электромонтажные работы | П | 2020-10-13 | 9:30 2 с.ш. | 2020-10-13 | 15:00 2 с.ш. | ул. Жигарева, д. 31 ул. Желябова, д. 39, 58 ул. Володарского, 4,6 пл. Славы, 1,3
23 | ТГЭ | ТП-498 | ЗР | отключ. Трансформатора | П | 2020-10-14 | 10:00 | 2020-10-14 | 13:00 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 ул Мичурина 1 ул С Степанова 42-58,27-59 2-й пр-д Докучаева 2-6,1-5
24 | ТГЭ | ТП-560 | ЗР | отключ. Трансформатора | П | 2020-10-14 | 13:00 | 2020-10-14 | 15:00 | ул Чехова, д. 17 ул Мичурина 10
25 | ТГЭ | ТП-906 п-т Победы | МР | ППР | П | 2020-10-14 | 9:30 | 2020-10-14 | 12:00 | п-т Победы, 71б
26 | ТГЭ | ТП-407 ул. Советская | ЦР | допуск установки учета | П | 2020-10-14 | 13:30 1 с.ш. | 2020-10-14 | 16:00 1 с.ш. | ул. Советская, д. 56 , 56 корп.1, 58, 60 ул. Крылова, д. 16, 21, 23, 25, 27 пер. Татарский, д. 29/27, 29
27 | ТГЭ | ТП-909 ул.Коминтерна | МР | ППР | П | 2020-10-15 | 9:30 | 2020-10-15 | 12:00 | ул.Коминтерна, 71
28 | ТГЭ | ТП-255 ул.Ипподромная | МР | ремонтные работы | П | 2020-10-15 | 14:00 | 2020-10-15 | 15:00 | ул. Склизкова, 43 Волоколамский п-т, д.25 к.1, 27к.1 ул.Ипподромная, 7, 9, 9а
29 | ТГЭ | ТП-206 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-15 | 9:00 | 2020-10-15 | 16:00 | ул. Академическая, д. 15а-33
30 | ТГЭ | ТП-227 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-15 | 9:00 | 15.102020 | 16:00 | ул Индустриальная, д, 3а
31 | ТГЭ | ТП-254 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-15 | 9:00 | 15.102020 | 16:00 | ул Коробкова 23-27,56,2 ул Маслова 8-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17
32 | ТГЭ | ТП-372 | ПР | Замена аварийного провода | П | 2020-10-16 | 9:00 | 2020-10-16 | 16:00 | ул Беговая 2 1б, 2, 2а, 3,3а, 4,4а,5,5а,11а ул Сосновая 1а-21,2-20 ул Беговая 3 19а
33 | ТГЭ | ТП-665 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-16 | 9:00 | 2020-10-16 | 16:00 | ул Восстания 1 - 27 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 15, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 11 ул За ЛОЖД 2 2 – 10
34 | ТГЭ | ТП-613 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-16 | 9:00 | 2020-10-16 | 16:00 | ул Можайского 77 ул Левитана 41-71 п-д М Ульяновой 1 40 - 58 п-д М Ульяновой 2 40-68,39-69 п-д М Ульяновой 3 39 - 69, 40-68 ул Загородная 1-9,2-12 ул Тургенева 2 – 14,17
35 | ТГЭ | ТП-227 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-19 | 9:00 | 2020-10-19 | 16:00 | ул Индустриальная, д, 3а
36 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-19 | 9:00 | 2020-10-19 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
37 | ТГЭ | ТП-959 ул. Хромова | ЗР | установка учета | П | 2020-10-19 | 9:30 2 с.ш. | 2020-10-19 | 13:00 2 с.ш. | ул. Хромова, 84
38 | ТГЭ | ТП-977 дер.Б.Перемерки | МР | ППР | П | 2020-10-20 | 9:30 | 2020-10-20 | 12:00 | дер.Б.Перемерки, д. 30 стр.1
39 | ТГЭ | ТП-871 ул.Н. Заря | ЗР | электромонтажные работы | П | 2020-10-20 | 13:30 2 с.ш. | 2020-10-20 | 15:00 2 с.ш. | ул.Новая Заря, д. 23 (школа)
40 | ТГЭ | ТП-451,ТП-891 Борихино поле, ТП-493, ТП-908 Старицкое ш. | ПР | электромонтажные работы | П | 2020-10-20 | 9:30 | 2020-10-20 | 17:00 | Борихино поле, 5 Старицкое ш., 21, 24. 26, 27, 27а, 28, 28а
41 | ТГЭ | ТП-143 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-20 | 9:00 | 2020-10-20 | 16:00 | б-р Профсоюзов 12-28 ул Декабристов 5-17,2-16 ул Стахановская 39-71,24-44 ул Халтурина 25-31 ул Циолковского 2-18,1-7 ул Смольная 32-40/19,31-39
42 | ТГЭ | РП-10-ТП-813-814 | ПР | ремонт л/р у ТП-805 | П | 2020-10-20 | 9:00 | 2020-10-20 | 16:00 | дер Борихино 1--95, 2-96 дер Деревнище 1-23, 2-50 ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 39-57 ул Сиреневая 2-16,3-17 ул Сухая 26-54,27-45 ул Липовая 50-78,25-49а ул Поперечная 2а,2б ул К Октября 69а,69г ул Тракторная 72-98 3-й Желтиковский пр-д 1а,1б,2а,2б ул Зеленая 1а,1б,2а,2б,3,7 ул Халтурина 127-133,98-130
43 | ТГЭ | ТП-241 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-20 | 9:00 | 2020-10-20 | 13:00 | ул Карпинского 3,5,10,12 ул Павлова 4,6 ул Никитина 2
44 | ТГЭ | ТП-19 | ЗР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-20 | 13:00 | 2020-10-20 | 16:00 | ул Кутузова 59-101, 56-90 п-д Кутузова 37-57, 42-60 ул Шишкова 53-69а, 42-54 Бульварный пр-д 4 Исаевский пер-к 6-12,7а-11 Литейный пер-к 7,9,10-12а
45 | ТГЭ | ТП-113 ул. Спартака | ПР | ремонтные работы | П | 2020-10-20 | 14:00 | 2020-10-20 | 15:00 | ул. Спартака, д. 32,20-38 ул. Пески 1, д. 1/19-43, 2-44 ул. Пески 4 , д. 5 пер. Пески 2, д. 1-7,2-8
46 | ТГЭ | ТП-595 | ЦР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-21 | 9:00 | 2020-10-21 | 16:00 | ул. Ефимова, д. 1/40
47 | ТГЭ | ТП-580, ТП-580а | МР | ППР | П | 2020-10-21 | 9:30 | 2020-10-21 | 13:00 | ГПТУ-40, общежитие (дер. Б. Перемерки)
48 | ТГЭ | ТП-698 ул. Хромова | ЗР | замена тр-ров тока | П | 2020-10-21 | 13:30 1 с .ш. | 2020-10-21 | 16:00 1 с.ш. | ул. Хромова, 23, 23 к.1, к.2, ЦТП
49 | ТГЭ | ТП-698 ул. Хромова | ЗР | замена тр-ров тока | П | 2020-10-22 | 13:30 2 с .ш. | 2020-10-22 | 16:00 2 с.ш. | ул. Хромова, 23, 23 к.1, к.2, ЦТП
50 | ТГЭ | ТП-564 ул. Орджоникидзе | МР | ППР | П | 2020-10-22 | 9:30 | 2020-10-22 | 13:00 | наб. р. Лазури, 16
51 | ТГЭ | ТП-672-673 | ЗР | Замена аварийного провода | П | 2020-10-22 | 9:00 | 2020-10-22 | 16:00 | пос Литвинки 26,27,28,29,34,24,17,1а, 1, 2, 3, 4,5,3 к1,23,3 к2
52 | ТГЭ | ТП-260 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-22 | 9:00 | 2020-10-22 | 16:00 | п-д М Ульяновой 1 1-35, 2-34 п-д М Ульяновой 2 1-33, 2-34 ул Линейная 7-17, 8-18 ул Тургенева 7-15 ул М Ульяновой 7-31, 2-30 п-д М Ульяновой 1 1а,1б п-д Транспортный 1 27-33 п-д Транспортный 2 25-37,26-34 ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 15-37, 18-38 шос Бурашевское 4-18
53 | ТГЭ | ТП-173 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-23 | 9:00 | 2020-10-23 | 16:00 | ул Линейная 60-74,61-75 ул Транспортная 24-40 ул Тургенева 57-61 ул Островского 1-17,2-18 ул Кима 2-42,1-29
54 | ТГЭ | ТП-220 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-26 | 9:00 | 2020-10-26 | 16:00 | ул Пленкина 60-74, 39-43 наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-14а ул Кутузова 4,7 ул Н Заря 15/14-37, 16-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 1-27/3,7/2,4-6
55 | ТГЭ | ТП-320 | ЗР | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-26 | 9:00 | 2020-10-26 | 16:00 | ул. Горького, д. 178/1,184,186
56 | ТГЭ | ТП-498 б-р Шмидта | ЗР | установка учета | П | 2020-10-26 | 13:30 | 2020-10-26 | 15:30 | ул. Жореса, 21-37, 24-46 ул. С. Степанова, 27-59, 42-64 б-р Шмидта, 4а/21, 4а/22, 2/40 ул. Мичурина, 1-3, 1а, 3, 5а ул. Чехова, 17
57 | ТГЭ | ТП-790 шос.С-Петербургское | ЗР | установка учета | П | 2020-10-27 | 14:00 2 с.ш. | 2020-10-27 | 16:00 2 с.ш. | шос. С-Петербургское, д.93, 93 к.1,95
58 | ТГЭ | ТП-873 наб.А. Никитина | ЗР | ППР | П | 2020-10-27 | 9:30 | 2020-10-27 | 13:00 | наб.А. Никитина, 13
59 | ТГЭ | ТП-292 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-27 | 9:00 | 2020-10-27 | 16:00 | ул Кольцевая 1-27 ул Прошина 2-22 п-д Тельмана 3-25, 2-24 ул Соревнования 1а-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-27, 2-28/14 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 2/14-18/15,1-17 п-д Плеханова 3 1/24-17, 2-12
60 | ТГЭ | ТП-315 | ПР | Замена аварийного провода | П | 2020-10-27 | 9:00 | 2020-10-27 | 16:00 | ул Солнечная 35-61 ул Освобождения 97-159 п-д Полевой 5 3-9,4-10
61 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-27 | 9:00 | 2020-10-27 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 1 1-19, 2-16 ул Линейная 46-58 шос Бурашевское 28- 34,13-41 ул. Крупской 25-59,22-44 ул Тургенева 19-55, 16-54 ул Кима 42-60,33-49 ул Островского 34-56,29-47 ул Загородная 23-35,28-42 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
62 | ТГЭ | ТП-91-ТП-71-л/р6 с отк. ТП-492, 679,916,913,91 | ПР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-28 | 9:00 | 2020-10-28 | 16:00 | шос Волоколамское 39а ул Локомотивная 5-35 пер Локомативный 2 ул Бригадная 1 ул Кирьянова 1а - 35, 2 – 30 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 ул Складская 3,7 ул Артема 3 - 21, 4-16 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25
63 | ТГЭ | ТП-206 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-28 | 9:00 | 2020-10-28 | 16:00 | ул. Академическая, д. 15а-33
64 | ТГЭ | ТП-1024 ул. Хромова | ЗР | ППР | П | 2020-10-28 | 9:30 | 2020-10-28 | 14:00 | ул. Хромова, 17 к.1
| ТГЭ | ТП-73 Волоколамский п-т | МР | электромонтажные работы | П | 2020-10-28 | 14:00 1 с.ш. | 2020-10-28 | 16:00 1 с.ш. | Волоколамский п-т, 3, 5а, ЦТП ул. Ротмистрова, 35
65 | ТГЭ | ТП-563 ул. Новоторжская | ЦР | ППР | П | 2020-10-29 | 9:30 | 2020-10-29 | 13:00 | ул. Советская, д. 26, 28 ул. Новоторжская, д. 19, 21, 21 корп.2, 23 Тверской п-т, д. 12
66 | ТГЭ | ТП-669 п-т 50 лет Октября | ПР | ППР | П | 2020-10-29 | 9:30 | 2020-10-29 | 13:00 | п-т 50 лет Октября, 5
67 | ТГЭ | ТП-279 | МР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-29 | 9:00 | 2020-10-29 | 16:00 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61
68 | ТГЭ | ТП-22 двор Пролетарки | ПР | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-29 | 9:00 | 2020-10-29 | 16:00 | двор Пролетарки, 119
69 | ТГЭ | ТП-390 | МР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-29 | 9:00 | 2020-10-29 | 16:00 | ул Луговая 44а - 88, 55 - 69 ул Загородная 56 ул Дрожжина 53 - 75, 58 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 70 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 50 - 66, 41 - 57 п-д Дрожжина 1 2-8,3-5 п-д Дрожжина 2 1-7 п-д Южный 2 - 18, 1-15 п-д Островского 1-7
70 | ТГЭ | ТП-312 | ЗР | Замена аварийных опор | П | 2020-10-30 | 9:00 | 2020-10-30 | 16:00 | ул Тельмана 38-70 ул Куйбышева 24/56-46/63,25-49 ул Крайняя 63-77 п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-17, 2/58-18
71 | ТГЭ | ТП-846 ул.Центральная | МР | электромонтажные работы | П | 2020-10-30 | 9:30 2 с.ш. | 2020-10-30 | 16:00 2 с.ш. | ул. Центральная, д. 12, 14 к.1, 15 к.1, 8 к.1, 16 к.1, 17а, 20 к.1 пер.Первый д.5 пер.Второй д.10
72 | ТГЭ | ТП-407 ул. Советская | ЦР | ремонтные работы | П | 2020-10-30 | 13:30 1 с.ш. и 2с.ш. | 2020-10-30 | 15:00 1 с.ш. и 2 с.ш. | ул. Советская, д. 56 , 56 корп.1, 58, 60 ул. Крылова, д. 16, 21, 23, 25, 27 пер. Татарский, д. 29/27, 29
73 | ТГЭ | ТП-206 | ПР | Допуск Зеленстрой, подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2020-10-30 | 9:00 | 2020-10-30 | 16:00 | ул. Академическая, д. 15а-33